## Burn_down_chart
Burndown Chart - MaidEase
I1 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | I2 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 2023-11-03
Planned | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | Planned | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0
Actual | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | Actual | 11